## Plan del proyecto y gantt
PLAN DEL PROYECTO Y PLANTILLA DEL GRÁFICO DE GANTT
NOMBRE DEL PROYECTO | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  |  | PROGRESO GENERAL | RESULTADO DEL PROYECTO
Detector de gas | Palmer | 2025-06-17 | 2025-08-10 |  |  | 20%
DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
TAREAS | RESPONSABLE | INICIO | FINALIZACIÓN | Dias | Semanas | ESTADO
Revisión de información técnica (hojas de datos, estándares). | Palmer/Carlos | 2025-06-17 | 2025-06-22 | 4 | 0 | Completo
Análisis de videos/materiales de referencia. | Palmer/Carlos | 2025-06-17 | 2025-06-22 | 5 | 0 | Completo
Listado preliminar de materiales a usar. | Carlos | 2025-06-23 | 2025-06-29 | 4 | 0 | Completo
Documentación formal. | Palmer | 2025-06-30 | 2025-07-06 | 38 | 1 | Completo
Cronograma definitivo. | Carlos | 2025-06-30 | 2025-07-06 | 5 | 1 | Completo
DataSheet del sensor. | Palmer | 2025-06-30 | 2025-07-06 | 1 | 1 | Completo
Selección de lenguaje (ej: AppInventor:Lenguaje de bloques ArduinoUNO:Lenguaje c++). | Palmer/Carlos | 2025-06-30 | 2025-07-06 | 1 | 1 | Completo
Compra/verificación de materiales. | Palmer | 2025-07-07 | 2025-07-13 | 15 | 2 | Completo
Desarrolar Aplicación en AppInventor | Carlos | 2025-07-07 | 2025-07-13 | 18 | 2 | En curso
Armado físico y maquetado. | Palmer/Carlos | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 18 | 3 | En curso
Conexiones eléctricas. | Palmer | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 18 | 3 | En curso
Desarrollar Aplicación en AppInventor | Carlos | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 18 | 3 | En curso
Pruebas iniciales de componentes. | Palmer/Carlos | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 20 | 3 | En curso
Armado físico y maquetado. | Palmer/Carlos | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 25 | 3 | En curso
Pruebas de hardware. | Palmer/Carlos | 2025-07-21 | 2025-07-27 | 10 | 4 | No se ha iniciado
Detección de errores. | Palmer/Carlos | 2025-07-21 | 2025-07-27 | 5 | 4 | No se ha iniciado
Programación + calibración. | Palmer/Carlos | 2025-07-28 | 2025-08-03 | 5 | 5 | No se ha iniciado
Pruebas con gases (simulados/reales). | Palmer/Carlos | 2025-07-28 | 2025-08-03 | 12 | 5 | No se ha iniciado
Presentación/Revisión final y entrega. | Palmer/Carlos | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 1 | 6
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Plan del proyecto y gantt - EN
PLAN DEL PROYECTO Y PLANTILLA DEL GRÁFICO DE GANTT
NOMBRE DEL PROYECTO | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | PROGRESO GENERAL | RESULTADO DEL PROYECTO
DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
TAREAS | RESPONSABLE | INICIO | FINALIZACIÓN | DÍAS | ESTADO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Presentación |  |  |  | 1
Haga clic con el botón derecho en el eje horizontal (valor) para formatear los ajustes mínimos y máximos enlazados en Opciones de ejes.

## Lista de las partes interesadas
LISTA DE LAS PARTES INTERESADAS
NOMBRE | PUESTO | FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA EN EL PROYECTO | DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO | REQUISITOS | EXPECTATIVAS
John Smith | Vicepresidente de Productos | Aprobación final de hitos | john@123.com | Tiempo de inactividad de no más de 20 minutos | El control de calidad debe llevar menos de 1 semana; el marketing debe promover las nuevas características en el boletín de noticias

## Línea de base de costos
LÍNEA DE BASE DE COSTOS
ELEMENTO/TAREA | PORCENTAJE COMPLETO | COSTO BASE | COSTO | COSTO REAL | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO GASTADO
Dispositivos adicionales para las pruebas de control de calidad | 50% | 2800 | 3500 | 3600 | 15%

## Plan de comunicación
PLAN DE COMUNICACIÓN
TIPO DE COMUNICACIÓN | RESULTADO | DESCRIPCIÓN | MÉTODO DE ENTREGA | FRECUENCIA | RESPONSABLE | DESTINATARIO
Presentación | Presentación de PowerPoint de 15 minutos | Presentación al equipo de marketing sobre las nuevas características | En persona | Una sola vez | Alex B. | Equipo de marketing
Reuniones | Reuniones de pie | Comprobar el estado | En persona | 2 veces por semana | John S. | Equipo del proyecto

## - Renuncia -
Cualquier artículo, plantilla o información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo para referencia. Aunque nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no ofrecemos ninguna declaración ni garantía de ningún tipo, expresa o implícita, sobre la integridad, exactitud, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o a la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.