## CronogramaGeneral
PLAN DEL PROYECTO Y GRÁFICO DE GANTT
NOMBRE DEL PROYECTO | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  |  | PROGRESO GENERAL | RESULTADO DEL PROYECTO
Detector de gas | Palmer | 2025-06-17 | 2025-08-10 |  |  | 80% | Ofrecer una solución accesible mediante tecnología, combinando un sensor MQ6 con Arduino para detectar concentraciones peligrosas y activar alarmas visuales y mecánicas. La integración con una aplicación móvil permite monitoreo remoto, brindando protección continua incluso cuando los residentes no están presentes.
DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
Detección básica de gas con umbral ajustable (sin calibración profesional) / Aplicación móvil con funcionalidad básica (sin historial avanzado ni base de datos) / Prototipo funcional en maqueta (no escala industrial) / Comunicación Arduino-App vía cable/USB (no inalámbrica en esta fase).
TAREAS | RESPONSABLE | INICIO | FINALIZACIÓN | Dias | Semanas | ESTADO
Revisión de información técnica (hojas de datos, estándares). | Palmer/Carlos | 2025-06-17 | 2025-06-22 | 4 | 0 | Completo
Análisis de videos/materiales de referencia. | Palmer/Carlos | 2025-06-17 | 2025-06-22 | 5 | 0 | Completo
Listado preliminar de materiales a usar. | Carlos | 2025-06-23 | 2025-06-29 | 4 | 0 | Completo
Documentación formal. | Palmer | 2025-06-30 | 2025-07-06 | 38 | 1 | Completo
Cronograma definitivo. | Carlos | 2025-06-30 | 2025-07-06 | 5 | 1 | Completo
DataSheet del sensor. | Palmer | 2025-06-30 | 2025-07-06 | 1 | 1 | Completo
Selección de lenguaje (ej: AppInventor:Lenguaje de bloques ArduinoUNO:Lenguaje c++). | Palmer/Carlos | 2025-06-30 | 2025-07-06 | 1 | 1 | Completo
Compra/verificación de materiales. | Palmer | 2025-07-07 | 2025-07-13 | 15 | 2 | Completo
Desarrolar Aplicación en AppInventor | Carlos | 2025-07-07 | 2025-07-13 | 18 | 2 | Completo
Armado físico y maquetado. | Palmer/Carlos | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 18 | 3 | Completo
Conexiones eléctricas. | Palmer | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 18 | 3 | Completo
Desarrollar Aplicación en AppInventor | Carlos | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 18 | 3 | Completo
Pruebas iniciales de componentes. | Palmer/Carlos | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 20 | 3 | Completo
Armado físico y maquetado. | Palmer/Carlos | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 25 | 3 | Completo
Pruebas de hardware. | Palmer/Carlos | 2025-07-21 | 2025-07-27 | 10 | 4 | Completo
Detección de errores. | Palmer/Carlos | 2025-07-21 | 2025-07-27 | 5 | 4 | Completo
Programación + calibración. | Palmer/Carlos | 2025-07-28 | 2025-08-03 | 5 | 5 | Completo
Pruebas con gases (simulados/reales). | Palmer/Carlos | 2025-07-28 | 2025-08-03 | 12 | 5 | Completo
Presentación/Revisión final y entrega. | Palmer/Carlos | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 1 | 6 | Completo

## CronogramaPalmer
PLAN DEL PROYECTO Y GRÁFICO DE GANTT
NOMBRE DEL PROYECTO | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  |  | PROGRESO GENERAL | RESULTADO DEL PROYECTO
Detector de gas | Palmer | 2025-06-17 | 2025-08-10 |  |  | 80% | Ofrecer una solución accesible mediante tecnología, combinando un sensor MQ6 con Arduino para detectar concentraciones peligrosas y activar alarmas visuales y mecánicas. La integración con una aplicación móvil permite monitoreo remoto, brindando protección continua incluso cuando los residentes no están presentes.
DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
Detección básica de gas con umbral ajustable (sin calibración profesional) / Aplicación móvil con funcionalidad básica (sin historial avanzado ni base de datos) / Prototipo funcional en maqueta (no escala industrial) / Comunicación Arduino-App vía cable/USB (no inalámbrica en esta fase).
TAREAS | RESPONSABLE | INICIO | FINALIZACIÓN | Dias | Semanas | ESTADO
Revisión de información técnica (hojas de datos, estándares). | Palmer | 2025-06-17 | 2025-06-22 | 4 | 0 | Completo
Análisis de videos/materiales de referencia. | Palmer | 2025-06-17 | 2025-06-22 | 5 | 0 | Completo
Documentación formal. | Palmer | 2025-06-30 | 2025-07-06 | 38 | 1 | Completo
DataSheet del sensor. | Palmer | 2025-06-30 | 2025-07-06 | 1 | 1 | Completo
Selección de lenguaje (ej: AppInventor:Lenguaje de bloques ArduinoUNO:Lenguaje c++). | Palmer | 2025-06-30 | 2025-07-06 | 1 | 1 | Completo
Compra/verificación de materiales. | Palmer | 2025-07-07 | 2025-07-13 | 15 | 2 | Completo
Armado físico y maquetado. | Palmer | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 18 | 3 | En curso
Conexiones eléctricas. | Palmer | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 18 | 3 | En curso
Pruebas iniciales de componentes. | Palmer | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 20 | 3 | En curso
Armado físico y maquetado. | Palmer | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 25 | 3 | En curso
Pruebas de hardware. | Palmer | 2025-07-21 | 2025-07-27 | 10 | 4 | En curso
Detección de errores. | Palmer | 2025-07-21 | 2025-07-27 | 5 | 4 | En curso
Programación + calibración. | Palmer | 2025-07-28 | 2025-08-03 | 5 | 5 | En curso
Pruebas con gases (simulados/reales). | Palmer | 2025-07-28 | 2025-08-03 | 12 | 5 | En curso
Presentación/Revisión final y entrega. | Palmer | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 1 | 6

## CronogramaCarlos
PLAN DEL PROYECTO Y GRÁFICO DE GANTT
NOMBRE DEL PROYECTO | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  |  | PROGRESO GENERAL | RESULTADO DEL PROYECTO
Detector de gas | Palmer | 2025-06-17 | 2025-08-10 |  |  | 80% | Ofrecer una solución accesible mediante tecnología, combinando un sensor MQ6 con Arduino para detectar concentraciones peligrosas y activar alarmas visuales y mecánicas. La integración con una aplicación móvil permite monitoreo remoto, brindando protección continua incluso cuando los residentes no están presentes.
DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
Detección básica de gas con umbral ajustable (sin calibración profesional) / Aplicación móvil con funcionalidad básica (sin historial avanzado ni base de datos) / Prototipo funcional en maqueta (no escala industrial) / Comunicación Arduino-App vía cable/USB (no inalámbrica en esta fase).
TAREAS | RESPONSABLE | INICIO | FINALIZACIÓN | Dias | Semanas | ESTADO
Revisión de información técnica (hojas de datos, estándares). | Carlos | 2025-06-17 | 2025-06-22 | 4 | 0 | Completo
Análisis de videos/materiales de referencia. | Carlos | 2025-06-17 | 2025-06-22 | 5 | 0 | Completo
Listado preliminar de materiales a usar. | Carlos | 2025-06-23 | 2025-06-29 | 4 | 0 | Completo
Cronograma definitivo. | Carlos | 2025-06-30 | 2025-07-06 | 5 | 1 | Completo
Selección de lenguaje (ej: AppInventor:Lenguaje de bloques ArduinoUNO:Lenguaje c++). | Carlos | 2025-06-30 | 2025-07-06 | 1 | 1 | Completo
Desarrolar Aplicación en AppInventor | Carlos | 2025-07-07 | 2025-07-13 | 18 | 2 | En curso
Armado físico y maquetado. | Carlos | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 18 | 3 | En curso
Desarrollar Aplicación en AppInventor | Carlos | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 18 | 3 | En curso
Pruebas iniciales de componentes. | Carlos | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 20 | 3 | En curso
Armado físico y maquetado. | Carlos | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 25 | 3 | En curso
Pruebas de hardware. | Carlos | 2025-07-21 | 2025-07-27 | 10 | 4 | En curso
Detección de errores. | Carlos | 2025-07-21 | 2025-07-27 | 5 | 4 | En curso
Programación + calibración. | Carlos | 2025-07-28 | 2025-08-03 | 5 | 5 | En curso
Pruebas con gases (simulados/reales). | Carlos | 2025-07-28 | 2025-08-03 | 12 | 5 | En curso
Presentación/Revisión final y entrega. | Carlos | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 1 | 6